АДМИНИСТРАЦИЯ

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

20 октября 2015 года № 296

р.п. Ачит

Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях,
расположенных на территории Ачитского городского округа

На основании приказа Министерства общего и профессионального образования свердловской области № 311-Д от 10.07.2015 года «Об утверждении Плана –графика мероприятий («Дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области» в целях
обеспечения мероприятий по введению и реализации федеральных
государственных образовательных стандартов образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях,
расположенных на территории Ачитского городского округа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить План-график мероприятий («дорожную карту») по
обеспечению введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на
территории Ачитского городского округа (далее - План-график) (прилагается).

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

администрации Ачитского городского округа                               А.Е.Козлова

Утвержден

приказом Управления образования администрации Ачитского городского округа от 20.10.2015 № 296 «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты»)
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных
образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях,
расположенных на территории Ачитского городского округа»

План-график мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Ачитского городского округа

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ) в образовательных организациях, расположенных на территории Ачитского городского округа необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Муниципальный уровень/ Уровень учредителя образовательной организации | Уровень образовательной организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования администрации Ачитского городского окрга (далее - УО), образовательные организации (далее - ОО) | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании. Разработка необходимых муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых локальных актов ОО для введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.2. | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года- декабрь 2016 года | УО | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по ознакомлению с разъяснениями . | Использование разъяснений в практической деятельности ОО |
| 1.3. | Изучение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы образовательной организации и доведение их до ОО | сентябрь 2015 года- март 2016 года | УО | Доведение методических рекомендаций до ОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.4. | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | август 2015 года- май 2016 года | УО, ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационноаналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов) |
| 1.5. | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | УО | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций до образовательных организаций. Организация совещаний с руководителями ОО. | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 1.6. | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года- декабрь 2017 года | УО, ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в УО, МОПО СО |
| 1.7. | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ОО | сентябрь 2015 года- май 2016 года | УО, ОО | Организация совместной работы рабочих групп ОО, ГКС(К)ОУ СО «Ачитская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» по разработке проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Экспертиза адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Контроль за разработкой проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 1.8. | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14») | ежегодно, начиная с 2016 года | УО, ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в УО, МОПО СО |
|  | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | август-октябрь 2015 года | УО, ОО | Создание рабочей группы УО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ при Координационном совете по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, организация ее деятельности. | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2. | Участие специалистов УО в деятельности «стажировочных площадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015- 2016 годы | УО | Участие специалистов УО в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» | Участие руководителей, педагогических работников ОО в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.3. | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | УО, ОО | 1.Участие специалистов УО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. 2. Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне муниципального образования | Участие руководителей, педагогических работников ОО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
|  | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | УО, ОО | Разработка плана- графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО |
| 3.2. | Организация повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | УО, ОО | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.3. | Участие специалистов УО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок». Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015- 2016 годы | УО, ОО | 1.Участие специалистов УО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок». 2. Проведение круглых столов, семинаров, совещаний по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок», управления образования |
| 3.4. | Освоение и использование опыта «стажировочных площадок» по введению ФГОС с ОВЗ. | 2015-2016 годы | УО | Участие специалистов УО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ. | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок». Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ |
| 3.5. | Участие специалистов УО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». | ежегодно, начиная с 2015 года | УО | Участие специалистов УО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Консультативное сопровождение образовательных организаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных площадок», консультациях специалистов |
| 3.6. | Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности образовательных организаций в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | УО | Доведение методических рекомендаций до ОО | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 4.1. | Финансовое обеспечение реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | УО, ОО | Формирование муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| 4.2. | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | УО, ОО | Учет методических рекомендаций при формировании: муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий ОО | Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2015 года | УО, ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2. | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | УО, ОО | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте УО | Получение консультацион ной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.3. | Обеспечение информационноконсультационной поддержки ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | УО, ОО | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Обеспечение информационноконсультационной поддержки ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОО |
| 5.4. | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно, начиная с 2015 года | УО, ОО | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОМС, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.5. | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций Ачитского ГО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | УО, ОО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных ОО | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты ОО, |