**Отчёт научного руководителя образовательной организации – пилотной площадки**

**МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ»**

по реализации мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,

путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»

**за I квартал 2019 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи | Содержание | Характеристика результатов | Формы представления  (подтверждение) | Примечания |
| 1. Скорректировать организационную структуру пилотной площадки по реализации проекта | Анализ результатов работы в качестве пилотной площадки в 2018 году и определение перспективных направлений работы на 2019 год, подготовка проекта плана работы на год | Определение приоритетных направлений развития МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» в качестве пилотной площадки ИРО в 2019 году | План деятельности по переходу в эффективный режим работы в 2019 г. | Прилагается к отчёту |
| Разработка Плана совместных действий МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» с базовой площадкой МАОУ «Артинский лицей» | Обеспечение социального партнёрства школы с базовой площадкой, осуществление методического, кураторского сопровождения | План совместной деятельности МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» с базовой площадкой МАОУ «Артинский лицей» | Прилагается к отчёту |
| 2. Разработка нормативно-правового обеспечения реализации программ | Корректировка программы перехода школы в эффективный режим работы | Программа перехода школы в эффективный режим работы скорректирована с учётом анализа работы школы в 2018 г. | Скорректированная программа перехода школы в эффективный режим работы | <https://vtisa-ach.uralschool.ru/org-info/extra-documents> |
| 3. Разработка и реализация программы повышения квалификации руководителей и педагогов школы | Подготовка и проведение школьных семинаров-практикумов по применению подхода Lesson Study.  Организация обучения педагогических работников МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в ГАОУ ДПО СО «ИРО» и других организациях.  Консультирование рабочей группы МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» по вопросам реализации программы повышения качества образования. Проведение рабочих совещаний-консультаций с рабочей группой МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» по вопросам реализации системы действий, направленных на повышение качества образования.  Организация работы проблемных групп в рамках педагогического командообразования по направлениям:  - математическая грамотность;  - смысловое чтение;  - эффективные формы взаимодействия с родителями.  Обеспечение участия педагогов школы в муниципальной НПК «Способы формирования у учителя умений для реализации педагогической деятельности по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ в условиях введения профстандарта «Педагог…» | Обмен опытом между педагогами по повышению качества образования путём совершенствования качества занятий.  Повышение профессиональной компетентности педагогических работников МКОУ АГО «Верх – Тисинская ООШ» по вопросам повышения качества образования.  Консультативная поддержка деятельности рабочей группы по реализации программы повышения качества образования.  Повышение педагогической компетенции по направлениям работы:  - математическая грамотность;  - смысловое чтение;  - эффективные формы взаимодействия с родителями.  Повышение компетентности педагогических работниковпо проектированию и реализации основных общеобразовательных программ. | Сформирован банк лучших практик.  Удостоверения о повышении квалификации.  Скорректированная программа перехода школы в эффективный режим работы.  Скорректированные планы деятельности по повышению качества образования.  Сформирован банк лучших педагогических практик.  Обмен опытом на муниципальной НПК | <https://vtisa-ach.uralschool.ru/news> |
| 4. Организация индивидуального сопровождения обучающихся при подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. | Проведение репетиционного устного собеседования по русскому языку, проведение устного собеседования по русскому языку в 9 классах.  Анализ результатов участия обучающихся 9 классов в процедуре устного собеседования по русскому языку в рамках методических объединений педагогов.  Мониторинг учебных достижений обучающихся ОО в соответствии с графиком проведения мероприятий по оценке качества подготовки обучающихся и реализации образовательных программ на территории Свердловской области в 2018/2019 учебном году, расписанием ВПР, ОГЭ.  Обеспечение участия обучающихся 9 класса в муниципальной школе «Путь к успеху». | Анализ качества образовательной деятельности по основной образовательной программе основного общего образования, определение необходимости внесения изменений в содержание и технологии реализации образовательной программы  Оценка и анализ качества образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего и основного общего образования; выявление учебных дефицитов обучающихся.  Повышение мотивации обучающихся к получению образования. | Скорректированные индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 9 классов | <https://vtisa-ach.uralschool.ru/news> |
| 5. Организация взаимодействия с родителями и социальными партнёрами | Подготовка и проведение «Дня открытых дверей» для родителей 9 классов | Привлечение родителей к участию в образовательной деятельности, демонстрация образовательных достижений детей и выявление их учебных затруднений | Скорректированные индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 9 классов | <https://vtisa-ach.uralschool.ru/news> |
| Разработка эффективных форм взаимодействия с родителями и местным сообществом | Обеспечение эффективного взаимодействия школы с родителями и местным сообществом | Сформирован график взаимодействия с социальными партнёрами.  Разработаны и внедряются семинары, круглые столы для родителей по актуальным вопросам образования, воспитания, развития детей |